## Plan_monitorizare
Anexa 24_Plan de monitorizare și indicatori de etapă
PR Vest 2021-2027 - IR 1.2 - Digitalizarea IMM-urilor
Nr. Crt. | Indicator de etapă/ cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | B Țintă finală indicator de realizare | C Țintă finală indicator de rezultat | Măsuri de monitorizare consolidată | Măsuri aplicate de AM în conformitate cu art. 14 alin. (20) pentru neîndeplinirea indicatorului de etapă
1 | Atingerea unui stadiu financiar de minimum 10% din valoarea activității de bază | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/ plată în cuantum de 10% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererilor de rambursare/ plată în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cererile de rambursare/ plată în MySMIS2021/ SMIS2021+. |  |  | Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere şi urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor. | Penalități de întârziere de 3% aplicate diferenței dintre 40% din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.
2 | Atingerea unui stadiu financiar de minimum 70% din valoarea activității de bază | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/ plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererilor de rambursare/ plată în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 10 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cererile de rambursare/ plată în MySMIS2021/ SMIS2021+. |  |  | Solicitarea către beneficiarul proiectului de a motiva și justifica nerespectarea termenului și stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea acestuia. AM sprijină beneficiarul pentru identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere şi urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă prin activităţile curente de monitorizare: solicitarea de întâlniri tehnice, vizite la fața locului. Analiza justificărilor beneficiarului și întreprinderea măsurilor punctuale de recuperare a întârzierilor. | Penalități de întârziere de 3% aplicate diferenței dintre 70% din valoarea eligibilă a activității de bază și suma totală solicitată la rambursare până la termenul de realizare a indicatorului de etapă.
3 | Depunerea cererii de rambursare finală | Cantitativ | Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finală | Verificarea depunerii cererii de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare. | Cererile de rambursare/ plată în MySMIS2021/ SMIS2021+. |  |  | Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate.
4 | Îndeplinirea indicatorilor de realizare/ operaționalizarea investiției | Cantitativ și calitativ | Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ care însoțește Cererea de rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție a dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz. | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ Procesul verbal de recepție a dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz și efectuarea Vizitei finale la fața locului | Se va completa de către beneficiar fără depășirea termenului contractual | Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ care însoțește Cererea de rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție a dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz. Raport privind Vizita la fața locului |  |  | Solicitarea depunerii unui raport de progres și realizarea unei vizite la fața locului pentru analizarea stadiului și a motivelor nerespectării termenelor asumate. | Aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor cu modificările și completările ulterioare